济宁市民政局

济宁市财政局

文件

济民字〔2013〕58号

济宁市民政局  济宁市财政局

关于印发《济宁市社会养老服务体系建设市级

专项资金资助项目实施方案》的通知

各县（市、区）民政局、财政局，济宁高新区和济宁北湖新区社会事业发展局、财政分局：

现将《济宁市社会养老服务体系建设市级专项资金资助项目实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

济 宁 市 民 政 局              济 宁 市 财 政 局

2013年7月26日

济宁市社会养老服务体系建设市级专项

资金资助项目实施方案

为加快推进我市社会养老服务体系建设，市政府制定下发了《关于贯彻鲁政发〔2012〕50号文件推进社会养老服务体系建设的实施意见》（济政发〔2013〕9号），为确保完成各项建设任务，引导和激励各级政府和社会各界参与社会养老服务体系建设，特制定本实施方案。

一、 指导思想

坚持以科学发展观为指导，认真落实《济宁市社会养老服务体系建设规划（2011—2015年）》（济政办发〔2012〕33号）和《关于贯彻鲁政发〔2012〕50号文件推进社会养老服务体系建设的实施意见》（济政发〔2013〕9号），充分发挥社会养老服务体系建设市级专项资金的作用，调动各级政府和社会力量参与社会养老服务体系建设的积极性，加快全市社会养老服务体系建设步伐，力争到2015年，全市实现每千名老年人拥有养老床位32张，实现日间照料服务覆盖全部城市社区和55%以上农村社区，基本实现养老服务信息平台覆盖全市城乡社区，基本实现养老护理员全员持证上岗。

二、资助原则

（一）政府引导。运用社会养老服务体系建设市级专项资金，引导社会资本积极参与，形成以政府资金为引领、社会资本为主体、其他资金为补充的多元化投入格局。

（二）统一标准。对公办、民办养老服务机构和设施建设，按同一条件、同一标准补助，努力为各类养老服务机构和设施创造公平的发展环境。

（三）分类补助。根据社会养老服务体系建设任务，对养老服务机构、城市社区老年人日间照料中心、街道综合性养老机构、农村互助养老院等分项进行扶持；按不同项目类别分类给予补助，推动各类养老服务机构和设施协调发展。

（四）择优扶持。坚持重点突破与整体推进相结合，择优扶持投资规模大、新增床位多、示范带动强、社会效益高的项目，发挥财政资金的引导作用。

（五）公开透明。市级资助项目的申报、审批工作，实行阳光操作，规范运行，项目申报、遴选、补助和资金使用管理全过程公开、透明，接受社会和群众监督。

（六）跟踪问效。对市级资助项目建立考核制度，定期对项目建设进展情况进行指导、监督和跟踪问效，提高资金使用效益。

三、资助项目

本市行政区域范围内（不含泗水县、金乡县，下同），经民政部门批准，由政府或企业、社会组织、个人，以独资、合资、合作、联营、参股、特许经营等方式，依法建设的各类养老服务机构和设施。重点资助养老服务机构新（扩）建、改造、运营、城市社区老年人日间照料中心建设、街道综合性养老服务机构建设、农村互助养老院建设（详见附件1－6）。以上资助项目不得重复享受市级专项资金资助。

四、资助标准

根据《济宁市人民政府关于贯彻鲁政发〔2012〕50号文件推进社会养老服务体系建设的实施意见》（济政发〔2013〕9号）规定的资助标准执行（详见附件1－6）。

五、实施步骤

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

失丰富项目扶持条件、办法和实施方案由法和实施方案由省民政厅、财000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（一）下达任务指标。根据全市社会养老服务体系建设进度，每年年初由市政府办公室下达各县（市、区）社会养老服务体系建设任务指标。各县（市、区）根据市政府下达的任务指标，逐级分解落实到位。

（二）组织申报。市民政局、财政局适时下发社会养老服务体系建设资助项目申报通知，组织全市开展项目申报工作。县（市、区）在5个工作日内完成申报通知下发工作。项目建设承办单位接到通知后，应如实填写相应的《项目资助申请表》（详见附件7－12），并将规定的申报材料装订成册报县级民政部门审核。申报材料需单位法定代表人签字，承诺申报材料真实性、按规定用途使用资助资金。申报工作应于5个工作日内完成。

（三）县级初审。对申请资助的项目，县级民政、财政部门应按照附件1－6规定的申报条件逐一审核，并安排两名以上人员实地勘查项目建设性质、规模、进度、功能、运营等情况，查验申报材料原件，并对项目是否符合资助条件进行评估。对经审核符合条件的项目，县级民政、财政部门应在相应的《项目资助申请表》中填写审核情况和资助建议，并由审查人、审核单位负责人签字盖章。同时，县（市、区）分类填写《项目资助汇总表》（详见附件13－18），连同申请报告、申报材料一并报市民政局、财政局。初审上报工作应于10个工作日内完成。

（四）市级审核。市民政局、财政局于20个工作日内对各县（市、区）上报的申请资助项目材料，逐个进行审查，必要时可进行实地调查。对市级和县级申报的项目，市民政局、市财政局要委托投资评审机构、具有相应资质的社会中介组织等，进行评审，根据评审结果择优确定符合条件的项目，并在市民政局网站上公示一周。经公示无异议的，落实补助资金。

六、工作措施

（一）建立目标责任制。市民政局主要负责项目的组织和实施工作，对各县（市、区）申报的项目进行审核、提出资金分配方案，对各县（市、区）任务完成情况进行绩效考核和定期监测通报，以及开展项目绩效评价工作。市财政局主要负责补助资金的分配下拨和监管，制定项目资金管理办法，协同做好项目审核工作。县级民政部门主要负责项目申报、初审、现场勘查等工作。县级财政部门主要负责资金拨付、监督检查等工作，配合民政部门进行项目初审、现场勘查等工作。

（二）建立督导机制。各级民政、财政部门要加强协作，切实加强对项目的前期审查、建设督导和跟踪问效。要采取专项督导和随机抽查等多种方式，加强对社会养老服务体系建设项目的督促指导。要建立社会养老服务体系建设任务调度机制，各县（市、区）民政部门每季度调度一次工作进展情况、遇到的问题及原因，形成书面报告，连同社会养老服务体系建设任务进度统计表（附件19），于每个季度第一个月10日前上报市民政局。县（市、区）要建立项目管理制度，要有专人负责，确保有关档案资料完备、齐全。

（三）建立目标考核机制。各县（市、区）要建立考核机制，根据《济宁市社会养老服务体系建设绩效考评暂行办法》，每年2月底前完成上年度本辖区社会养老服务体系建设的绩效考核工作。市民政局、财政局将联合组成检查组，对各县（市、区）社会养老服务体系建设情况进行考评。对按时完成任务、资金管理规范、社会效益好的县（市、区）给予通报表扬；对工作进展缓慢、资金管理混乱的县（市、区）给予通报批评；对弄虚作假，套取、截留、挤占、挪用项目补助资金或违反项目实施原则的单位和个人，根据有关法律和规定进行严肃处理。

本方案由市民政局、市财政局负责解释，自下发之日起施行，有效期至2015年12月31日。

附件：1.济宁市养老服务机构新（扩）建项目申报条件

2.济宁市养老服务机构改造项目申报条件

3.济宁市养老服务机构运营项目申报条件

4.济宁市城市社区老年人日间照料中心建设项目申报条件

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

评公厅以及监督检查000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.济宁市街道综合性养老机构建设项目申报条件

6.济宁市农村互助养老院建设项目申报条件

7.济宁市养老服务机构新（扩）建项目资助申请表

8.济宁市养老服务机构改造项目资助申请表

9.济宁市养老服务机构运营项目申请表（××年度）

10.济宁市城市社区老年人日间照料中心建设项目资助申请表

11.济宁市街道综合性养老机构建设项目资助申请表

12.济宁市农村互助养老院建设项目资助申请表

13.济宁市养老服务机构新（扩）建项目资助汇总表

14.济宁市养老服务机构改造项目资助汇总表

15.济宁市养老服务机构运营项目资助汇总表

16.济宁市城市社区老年人日间照料中心建设项目资助汇总表

17.济宁市街道综合性养老机构建设项目资助汇总表

18.济宁市农村互助养老院建设项目资助汇总表

19.××年第×季度社会养老服务体系建设任务进度统计表

附件1

济宁市养老服务机构新（扩）建项目

申  报  条  件

一、项目范围

本市行政区域范围内（不含泗水县、金乡县，下同）经民政部门批准，由政府或企业、社会组织、个人，以独资、合资、合作、联营、租赁等方式新（扩）建的光荣院、敬老院、福利院、老年公寓等非营利性养老服务机构。

居家式、会员制、产权式老年住宅、老年社区等养老机构或设施，不在此补助范围。

二、项目扶持条件

（一）自建用房养老服务机构新（扩）建项目。指以新增加养老床位为目的，通过已有土地、征地、购置房产或原有基础设施改建等途径新（扩）建养老服务机构的项目。应同时具备以下条件：

1.新建项目基建手续齐全，购置和原有设施改建项目能提供购置或置换依据及改造立项报告和规划设计改造方案等材料；

2.“十二五”期间投入使用或具备使用条件以及完成主体工程；

3.符合民政部门规定的资质条件，具有居住、饮食、卫生、医疗、护理、健身、娱乐等基本养老服务设施和功能；

4.符合《老年人社会福利机构基本规范》规定的要求；新（扩）建养老服务设施新增床位数不少于50张；

5.项目总投资原则上不低于300万元，项目单位（个人）自筹资金不低于总投资的50%；

6．项目单位（个人）资产及经营状况良好，具有较高的资信等级和相应的资金筹措能力。

（二）租赁用房养老服务机构新（扩）建项目。指通过租赁用房新（扩）建养老服务机构以增加养老床位的项目。应同时具备以下条件：

1.签订5年以上的长期租赁合同；

2.符合民政部门规定的资质条件，具有居住、饮食、卫生、医疗、护理、健身、娱乐等基本养老服务设施和功能；

3.符合《老年人社会福利机构基本规范》规定的要求；核定新（扩）建养老服务设施新增床位不少于50张；

4.项目总投资原则上不低于150万元，项目单位（个人）自筹资金不低于总投资的50%；

5.项目单位（个人）资产及经营状况良好，具有较高的资信等级和相应的资金筹措能力。

三、补助标准

对符合条件的自建用房、购置和原有设施改建的新（扩）建养老服务设施，市财政按核定床位数给予一次性建设补助，其中对鱼台县、嘉祥县、汶上县、梁山县给予每张床位补助2500元；对其他县（市、区）给予每张床位补助2000元；对租赁用房的新（扩）建养老服务设施，市财政按新增每张床位1000元的标准给予一次性建设补助。

对符合条件、考核合格的已完工项目，按市级补助标准一次性给予资助。对符合条件的在建项目，可按不低于市级补助标准50%的比例下达项目启动资金；待项目完成经过考核评估合格后，下达剩余补助资金。

四、养老服务机构申报材料

（一）自建用房的，需提供立项批复、环评报告、规划许可证、土地证明等基建手续原件及复印件；购置和原有设施改建的应提供购置合同及设施改造的立项及设计方案等材料；租赁用房的，需提供改造施工合同、5年以上的租赁合同等原件及复印件。

（二）已完工项目，提供中介机构出具的工程决算审计报告。在建项目，需提供银行账户、存款、股权等出资证明材料，其中企事业单位投资建设的，还需提供上年度年检财务报告或审计报告。

（三）民办非企业单位登记证书、事业单位法人证书或批准设立机构文件原件及复印件。

附件2

济宁市养老服务机构改造项目

申  报  条  件

一、项目范围

本市行政区域范围内（不含泗水县、金乡县，下同）经民政部门批准，按照《老年人社会福利机构基本规范》要求，实施基础设施改造、增加大型设备、完善养老功能等改造内容，使核定养老床位达到规范标准要求的非营利性养老服务机构。

居家式、会员制、产权式老年住宅、老年社区等养老机构或设施，不在此补助范围。

二、项目扶持条件

申请养老服务机构改造补助项目应同时具备以下条件：

（一）“十二五”期间投入使用或具备使用条件以及完成主体工程；

（二）符合民政部门规定资质条件,核定改造床位不少于50张，达到《老年人社会福利机构基本规范》要求；

（三）项目总投资原则上不低于100万元，项目单位（个人）自筹资金不低于总投资的50%。

三、补助标准

对符合条件的养老服务机构改造项目，市财政按核定床位数分别给予每张床位1000元的一次性改造补助。

对符合条件、考核合格的已完成改造项目，按市级补助标准一次性给予资助。对符合条件的正在改造项目，可按不低于市级补助标准50%的比例下达项目启动资金；待项目改造完成经过考核评估合格后，下达剩余补助资金。

四、养老服务机构申报资料

（一）民办非企业单位登记证书、事业单位法人证书及批准设立机构文件原件及复印件。

（二）养老服务机构与施工单位签订的施工合同。

（三）已完工项目，需提供中介机构出具的工程决算审计报告。正在改造项目，需提供改造投资证明材料。

附件3

济宁市养老服务机构运营项目

申  报  条  件

一、项目范围

本市行政区域范围内（不含泗水县、金乡县，下同）经民政部门批准、现已运营、养老床位达到一定规模的民办非营利性和公建民营养老服务机构。其中，公建民营类养老机构补助对象为实际运营方。

居家式、会员制、产权式老年住宅、老年社区等养老机构，不在此补助范围。

二、补助条件

养老服务机构申请运营补助，应同时具备以下条件：

（一） 2011年1月1日后持续运营，运营时间满一年；

（二）取得民办非企业单位登记证书或采取公建民营方式运营；

（三）符合《老年人社会福利机构基本规范》；

（四）核定养老床位数达到50张以上，老年人实际入住率达到50%以上；

（五）管理和护理服务人员持证上岗（指持有老年护理、家政服务、营养保健、医疗卫生等相关职业的学历证书或职业证书）；

（六）入住老年人满意率达到90%以上。

三、补助标准

对符合条件的养老服务机构，按上年度实际入住的自理老年人、半自理老年人、完全不能自理老年人数量，市财政每人每年分别给予300元、500元、600元的运营补助，连续补助3年。年度补助入住老年人数的计算方式为：上年度实际入住老年人数= ∑12个月每月1日登记入住老年人数/12。

四、养老服务机构申报材料

（一）民办非企业单位登记证书原件及复印件或事业单位法人证书、公建民营协议（5年以上）原件及复印件。

（二）入住老年人花名册。

附件4

济宁市城市社区老年人日间照料中心建设项目申  报  条  件

一、项目范围

本市行政区域内（不含泗水县、金乡县，下同）经民政部门批准，由社区集体兴建的城市社区老年人日间照料中心。

二、补助条件

（一）“十二五”期间投入使用或具备使用条件以及完成主体工程；

（二）符合《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010），具有10张以上的老年人托养床位，具备短期托养、日间照料、健身娱乐、餐饮服务功能；

（三）符合城市社区建设统一规划；

（四）县（市、区）出台城市社区老年人日间照料中心补助政策；

（五）省、市级福利彩票公益金未给予补助。

三、补助标准

对达到《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143—2010）规定的建筑面积的社区老年人日间照料中心，每处给予7万元的一次性建设补助。

对符合条件、考核合格的已完工项目，按市级补助标准一次性给予资助。对符合条件的在建项目，可按不低于市级补助标准50%的比例下达项目启动资金；待项目完成经过考核评估合格后，下达剩余补助资金。

四、申报材料

（一）街道的证明材料。

（二）新建的，需提供立项批复、规划许可证、土地证明等基建手续原件及复印件；利用现有房屋改建的，需提供房产证、改建施工合同原件及复印件。

（三）在建的需提供建设平面图；已完工的需提供土地房屋产权有关证明材料。

附件5

济宁市街道综合性养老机构建设项目

申  报  条  件

一、项目范围

本市行政区域内（不含泗水县、金乡县，下同）经民政部门批准，由街道办事处兴建的同时具备老年人日间照料和老年公寓功能的街道综合性养老服务设施。

二、补助条件

（一）“十二五”期间投入使用或具备使用条件以及完成主体工程；

（二）符合《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010），具有30张以上的老年人托养床位，具备短期托养、日间照料、健身娱乐、餐饮服务功能；

（三）符合城市建设统一规划；

（四）县（市、区）出台街道综合性养老服务机构补助政策；

（五）省、市级福利彩票公益金未给予补助。

三、补助标准

对达到有关部门规定标准的，同时具备老年人日间照料和老年公寓功能的城市街道综合性养老服务设施，每处给予15万元的一次性建设补助。

对符合条件、考核合格的已完工项目，按市级补助标准一次性给予资助。对符合条件的在建项目，可按不低于市级补助标准50%的比例下达项目启动资金；待项目完成经过考核评估合格后，下达剩余补助资金。

四、申报材料

（一）街道的证明材料。

（二）新建的，需提供立项批复、规划许可证、土地证明等基建手续原件及复印件；利用现有房屋改建的，需提供房产证、改建施工合同原件及复印件。

（三）在建的需提供建设平面图；已完工的需提供土地房屋产权有关证明材料。

附件6

济宁市农村互助养老院建设项目

申  报  条  件

一、项目范围

本市行政区域内（不含泗水县、金乡县，下同）经民政部门批准，由村集体兴建的农村互助养老院。

二、补助条件

（一）“十二五”期间投入使用或具备使用条件以及完成主体工程；

（二）符合《老年人建筑设计规范》，具有30张以上的床位，具备自我管理、互助照料、健身娱乐、餐饮服务功能；

（三）符合农村建设统一规划；

（四）产权归村集体所有，本村老年人免费入住，自助互助，开展服务；

（五）县（市、区）出台农村互助养老院补助政策；

（六）省、市级福利彩票公益金未给予补助。

三、补助标准

对达到民政部门规定资质条件的农村互助养老院，市财政给予3万元的一次性建设补助。

对符合条件、考核合格的已完工项目，按市级补助标准一次性给予资助。对符合条件的在建项目，可按不低于市级补助标准50%的比例下达项目启动资金；待项目完成经过考核评估合格后，下达剩余补助资金。

四、申报材料

（一）提供乡镇（街道）的证明。

（二）提供村民代表会议表决决定。

（三）在建的需提供建设平面图；已完工的需提供土地房屋产权有关证明材料及现场照片。

信息公开选项：不公开

抄报：省民政厅、省财政厅

济宁市民政局办公室               2013年7月26日印发