**附件1**

**“无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排**

| **序**  **号** | **任务**  **清单** | **工作内容**  **及目标** | **责任**  **单位** | **完成**  **时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **印发《济宁高新区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》** | **编制《济宁高新区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，明确主要任务清单及进度安排。经党工委、管委会审议通过后印发实施，切实推动“无废城市”建设工作。** | **“无废城市”**  **领导小组** | **2024年**  **1月** |
| **2** | **成立“无废城市”建设工作领导小组** | **成立“无废城市”建设工作领导小组，领导小组下设办公室。统筹解决全区发展过程中面临的固体废物污染防治重大事项，促进部门无缝对接。** | **“无废城市”**  **领导小组** | **2024年**  **1月** |
| **3** | **广泛宣传“无废城市”** | **广泛宣传“无废”理念，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的“无废城市”建设工作格局。** | **“无废城市”**  **领导小组** | **持续**  **推进** |
| **4** | **落实生产者责任延伸制度** | **逐步在电器电子、废铅蓄电池、废旧农膜、农药包装物等领域实施生产者责任延伸制度，落实生产者责任，推动资源的回收利用，避免环境污染。** | **“无废城市”**  **领导小组** | **持续**  **推进** |
| **5** | **制定《济宁高新区固体废物污染环境防治办法》** | **根据《济宁市固体废物污染环境防治办法》，制定《济宁高新区固体废物污染环境防治办法》。** | **生态环境分局** | **2025年**  **12月** |
| **6** | **落实信息公开制度** | **发布年度固体废物污染环境防治信息。** | **生态环境分局** | **持续**  **推进** |
| **7** | **落实固体废物排污许可制度** | **持续开展辖区内工业固体废物和危险废物经营单位排污许可证核发，加强排污许可证后管理。** | **生态环境分局** | **持续**  **推进** |
| **8** | **制定《济宁高新区农药包装废弃物管理办法》** | **根据《济宁市农药包装废弃物管理办法》，制定《济宁高新区农药包装废弃物管理办法》。** | **发展软环境保障局（城乡统筹）** | **2024年**  **6月** |
| **9** | **制定《济宁高新区生活垃圾分类工作实施方案》** | **根据《济宁市生活垃圾分类工作实施方案》，制定《济宁高新区生活垃圾分类工作实施方案》。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **1月** |
| **10** | **制定济宁高新区生活垃圾管理相关制度或方案** | **根据《济宁市生活垃圾管理条例》，制定济宁高新区生活垃圾管理相关制度或方案。** | **综合行政执法局** | **2025年**  **6月** |
| **11** | **制定《济宁高新区生活垃圾分类管理办法》** | **根据《济宁市生活垃圾分类管理办法》，制定《济宁高新区生活垃圾分类管理办法》。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **6月** |
| **12** | **编制城乡生活垃圾分类相关的规划或实施方案** | **根据市级《城乡生活垃圾分类专项规划》，编制我区相关规划或实施方案。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **6月** |
| **13** | **制定《济宁高新区餐厨废弃物管理办法》** | **根据修订后的《济宁市餐厨废弃物管理办法》后，制定《济宁高新区餐厨废弃物管理办法》。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **6月** |
| **14** | **编制“十四五”环卫产业发展相关的规划或实施方案** | **根据《济宁市“十四五”环卫产业发展规划》，编制我区相关规划或实施方案。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **6月** |
| **15** | **编制建筑垃圾污染环境防治相关的规划或实施方案** | **根据《济宁市建筑垃圾污染环境防治工作规划》，编制我区相关规划或实施方案。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **6月** |
| **16** | **制定《关于加强城市建筑垃圾资源化利用工作的意见》** | **根据市级《关于加强城市建筑垃圾资源化利用工作的意见》，编制我区相关意见。** | **综合行政执法局** | **2024年**  **6月** |
| **17** | **完善固体废物收集处置收费制度** | **根据市级相关政策，建立完善非居民厨余垃圾处理计量收费政策，探索建立与分类相挂钩的生活垃圾收费制度。** | **综合行政执法局、发展改革局（统计局）** | **2025年**  **12月** |