济高新管发〔2024〕1号

- 济宁高新区管委会

- 关于办好2024年“重点民生实事”的通知

各街道办事处，区直各部门单位，各驻区单位，各区管国有企业：

济宁高新区2024年“重点民生实事”已经区党工委2024年第5次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

各街道、各有关部门要树牢“以人民为中心”的发展思想，高度重视“重点民生实事”，切实加强组织领导，科学制定实施方案，量化任务目标，压实工作责任，合理把握时序，推动重点民生实事各项任务如期兑现，不断增进民生福祉，提高基本公共服务水平和群众生活品质。主要责任单位要发挥好牵头作用，将实事任务纳入重点工作台账每周更新，严格执行“212”工作法，统筹抓好项目推进实施；协办单位要认真履职、积极配合、密切协作；区级分管负责同志要对“重点民生实事”工作常抓不懈，纳入分管领域重点工作清单，每旬调度了解推进情况，每季度召开一次专题会议或开展一次专题调研，统筹解决好实施过程中的困难问题。区民生实事工作专班、党政办公室督查室要发挥好综合协调和督促检查作用，督帮一体、一线推进，确保项目顺利实施、按时完成。确保群众获得感更加充实、幸福感更有保障、安全感更可持续。

附件：济宁高新区2024年“重点民生实事”汇总表

济宁高新区管委会

2024年1月31日

（此件公开发布）

- 附件

- 济宁高新区2024年“重点民生实事”汇总表

| 实事项目 | 序号 | 具体事项 | 内容概述 | 实施内容及工作目标 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、助老扶老提升改造项目 | 1 | 对困难老年人家庭设施进行适老化改造 | 2024年，计划对20名失能、经济困难老年人家庭设施实施改造。 | “一户一策”制定改造方案，根据失能经济困难老年人居家照护需求，开展适老化和智能化改造，提升生活便利性。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 2 | 为独居老人安装火灾探测报警器 | 免费为129户独居、行动不便的老年人安装独立式智能感烟火灾探测报警器。 | 实施三年行动计划，计划2026年实现全覆盖，根据摸排情况，2024年需求129个。火灾探测报警器在探测火灾产生的烟雾后，能及时发出高分贝报警声，同时可将火灾报警信息发送至业主或者联防人员手机及时处置，便于老人逃生、实施救助。 | 消防救援大队 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 3 | 建设老年人 食堂 | 2024年计划新建6处老年人食堂。 | 我区现有老年人食堂10处，2024年新建6处，缓解老年群体用餐难问题。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 4 | 增加社区养老服务设施 | 加大社区养老服务设施建设力度，丰富养老服务供给，提升养老服务质量。 | 整合利用现有资源、设施、场地等，坚持政府引导、社会参与，加大财政支持，鼓励更多社会资本进入养老服务行业，提升社区养老服务水平，打造社区养老服务设施5处。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
| 二、“优生优育”服务项目 | 5 | 免费开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断 | 继续实施免费开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断。 | 按照“应检尽检、愿检尽检”原则，对符合要求且个人自愿的孕妇免费进行孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查，预防染色体疾病，提高出生人口健康水平。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 6 | 丰富托位供给，降低托育费用 | 深化托育服务供给侧结构性改革，对现有托育服务机构进行调整优化，丰富托育服务供给。 | （1）丰富托育服务供给。年内新增托位320个。（2）执行市级托育费用标准，减轻家庭入托负担。（3）开展托育服务行业培训200人次，提高托育服务人员专业素质和技能水平。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
| 三、基础教育优质提升项目 | 7 | 优质高中教育资源扩增 | 2024年新增普通高中招生学位，大幅提高初中升高中升学率。 | 通过校内挖潜、扩大班额等方式扩大招生规模，“一校一案”制定高中学位扩增工作计划。2024年新增普通高中招生计划500个以上。 | 发展软环境 保障局 |
|  | 8 | 开展中小学生心理健康辅导 | 健全全区中小学心理健康教育服务指导体系。 | （1）完善提升全区中小学校心理辅导室。（2）按学段强化心理健康教育工作的服务、引领和指导，开展针对性培训不少于4场，促进全区中小学心理健康教育专业化、规范化。 | 发展软环境 保障局 |
|  | 9 | 建成公办 幼儿园 | 建成公办幼儿园7所。 | 通过改建、移交、回收等多种方式，建成7所公办幼儿园。 | 发展软环境 保障局 |
| 四、交通出行便利工程项目 | 10 | 主城区早晚高峰免费乘坐公交车 | 济宁高新正义公共汽车有限公司所属4条线路继续实行早晚高峰免费乘坐公交车政策。 | 继续推行我市的“公交惠民”政策，所属4条线路在早晚高峰时段执行免费乘坐公交车政策。 持续加大宣传力度，吸引越来越多的市民选择公交出行，缓解城区交通拥堵。 | 城乡建设和交通局（交通） 济宁高新正义公共汽车有限公司 |
|  | 11 | 提升农村道路，改善农村交通出行条件 | 实施农村公路路网延伸通达和养护大中修工程约9.2公里。 | 2024年，实施农村公路路网延伸通达和养护大中修约9.2公里，涉及王因、柳行、接庄、黄屯四个街道。 | 城乡建设和交通局（交通） 王因街道 柳行街道 接庄街道 黄屯街道 |
|  | 12 | 新能源智慧充电站及智慧停车场项目 | 在区内建设新能源汽车充电站和智慧停车场。 | 主要在高新区科技馆西、三角绿地及新世纪广场等区域建设充电站，2024年计划安装充电桩100台。规划改造建设30余处智慧停车场及新能源汽车充电站。 | 发展改革局 济宁高新控股集团有限公司 |
| 五、高品质宜居环境提升项目 | 13 | 物业服务提升 | 积极实施物业服务能力水平提升行动，推进物业管理服务进一步融入基层社会治理，着力提高群众满意度。 | （1）完成物业企业项目经理培训400人次、物业企业一线人员培训1000人次。（2）试点社区“两委”成员与物业服务项目负责人“双向进入、交叉任职”，选树7个物管小区，推动社区“两委”成员担任小区物业服务兼职总监，符合条件的小区物业项目负责人担任社区“两委”兼职委员，并将交叉任职人员、业主委员会成员等信息向小区居民公示，推进物业管理服务进一步融入基层社会治理。（3）会同司法、市场监管等部门开展规范物业合同专项整治行动，规范物业合同履约行为。（4）推广“有事码上说，我们马上办”家门口服务模式，高效处理群众投诉。 | 城乡建设和 交通局 各街道 |
|  | 14 | 建设6个口袋公园 | 全区新建、改建口袋公园、优化公园植物配置，提供游憩空间。 | 2024年12月底完成红星7号口袋公园、保利口袋公园、理想城口袋公园、方圆小游园、长虹园、凯赛园等6个口袋公园建设。 | 城乡建设和 交通局 |
|  | 15 | 通信基础设施提升 | 围绕重点园区和小区布局5G通信网络，增加覆盖面。 | 计划建设5G基站50个，继续完善提升全区通信基础设施。 | 经济运行局 |
| 六、文体生活提升项目 | 16 | 文化惠民演出活动 | 开展丰富多彩的群众文化活动，丰富群众精神生活。 | 深入实施文化惠民工程，全年完成惠民演出活动120场。 | 党政办公室（宣传） 各街道 |
|  | 17 | 公共体育场地提升项目 | 完善公共体育设施，健全运行管理机制，面向社会开放20所以上学校体育场地。 | 完善体育公共服务设施，制定出台《济宁高新区学校体育场地面向社会开放管理办法》，面向社会开放20所以上学校体育场地，规范完善开放工作的运营管理机制和保障服务措施。 | 发展软环境保障局 各街道 |
| 七、稳就业、促就业项目 | 18 | 支持城镇新增就业 | 优化就业优先导向，积极促进重点群体就业，确保全区就业形势大局稳定。 | 优化调整稳就业政策措施，全年实现城镇新增就业8700人以上。 | 党工委组织部（人力资源部） 各街道 |
|  | 19 | 支持盲人就业 | 开展盲人就业技能培训，支持盲人就业。 | 全区现有就业年龄段（18-59岁）盲人137人，通过实施盲人按摩培训实训三年计划，对有就业需求的盲人（约24名）实施培训实训“全覆盖”。2024年计划完成8名盲人按摩培训实训。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 20 | 建设退役军人创业孵化基地（园区） | 以促进退役军人就业创业提升退役军人服务管理水平，积极打造有影响力的军创品牌。 | 依托源尚农贸市场打造高新区退役军人就业创业孵化基地，为退役军人提供包括基础服务、市场拓展、人才服务、技术支持等“一站式”创业服务。积极申报市级退役军人就业创业基地（园区）。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
| 八、困难群众帮扶救助项目 | 21 | 提高困难群众救助保障标准 | 将城乡低保、特困人员、孤困儿童、困难残疾人等9类困难群众救助保障标准在2023年底基础上再提高。 | 9类困难群众救助保障标准在2023年底基础上再提高5%以上，兜牢兜实基本生活保障底线。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 22 | 加强困难群众急难救助保障 | 实施“济时救”“个十百千万”救助工程。 | 对患重特大疾病或因意外事件导致基本生活出现严重困难、经现行社会救助制度救助之后仍有困难的群众实施救助，不断健全完善区、街道、村三级救助网络。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
|  | 23 | 为100名残疾儿童开展康复救助 | 为残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练、辅助器具适配等救助。 | 为符合条件的残疾儿童、孤独症儿童全部提供脑科手术、肢残矫治手术、康复训练、辅助器具适配等救助。2024年预计完成100名残疾儿童康复救助。 | 发展软环境 保障局 各街道 |
| 九、安全保障提升项目 | 24 | 道路交通安全隐患大排查大整治 | 抓好事故预防工作，深入开展道路交通安全隐患大排查大整治，严防较大及以上交通事故发生，推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化。 | 建立隐患动态排查整改工作机制，对2024年重点隐患路段强化交通事故预防工作，定期开展交通安全隐患大排查、大整治。对“人、车、路、企”全要素分析，动态监管。挂牌整治道路交通事故易发多发点、段。 | 交警大队 |
|  | 25 | 实施政府灾害民生综合保险项目 | 为全区居民购买政府灾害综合保险。 | 2024年，继续按照每人2元、每户2元的标准，为全区居民购买政府灾害民生综合保险，提高全区防灾减灾救灾能力。 | 应急管理局 |
|  | 26 | 实施电梯安全保险 | 为全区所有在用电梯购买安全责任保险，有效提升电梯安全和保障水平。 | 2024年，由财政出资为全区所有在用电梯购买电梯安全责任保险。充分发挥责任保险事前防范和事后补偿功能，有效提升全区电梯安全水平。项目规模：全区所有在用电梯。 | 市场监督 管理局 |
| - 十、政务服务“就近办”项目 | 27 | 推进政务服务“就近办” | 积极联合社会合作力量，建设政务服务便民服务站，实现企业群众办事“就近办”。 | 依托各类社会合作力量，积极拓展政务服务渠道、优化服务举措，将高频政务服务事项向社会合作网点延伸，不断推进政务服务向基层延伸，把政务服务从“窗口”送到群众“家门口”，切实提高政务服务社会化应用水平。 | 行政审批 服务局 各街道 |

济宁高新区管委会办公室                 2024年1月31日印发