**济高督字〔2018〕76号**

济宁高新区2018年1-11月份为民办实事项目进展情况通报

**根据《关于做好2018年为民办实事的通知》（济高新管发〔2018〕2号）要求，各责任单位能够按照责任分工，采取有效措施加快推进，目前各项工作已基本完成年度任务目标。项目进展情况见附件。**

**附：2018年1-11月份济宁高新区为民办实事进展情况统计表**

**2018年12月6日**

附件

**2018年1-11月份济宁高新区为民办实事进展情况统计表**

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 落实进展情况 | 存在问题 | 下步措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健  康  高  新  工  程 | **①妇幼健康筛查。**全区免费婚前医学检查率不低于90%，免费孕前优生健康检查城乡居民覆盖率不低于85%；新生儿遗传代谢性疾病（四病）筛查率不低于95%；新增25种遗传代谢病筛查率不低于70%；城乡适龄妇女专项查体不少于7000人。 | 社会事业  发展局  各街道 | **已完成。**截至目前，国家免费孕前优生检查完成540对， 目标人群数620对，占比87.1%；免费婚前医学检查参检率100%；新生儿遗传代谢性疾病（四病）筛查和新增25种遗传代谢病筛查由市级妇幼保健机构管理；两癌筛查完成8273人。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| 1 | 健  康  高  新  工  程 | **②优化医疗资源配置。**引进社会资本，加快济宁市第一人民医院东院区二期、蓼河新城医院及特色专科医院招商建设工作；2018年新建社区按每5000人口规划设置一处社区卫生室；完成三年行动计划村（社区）标准化卫生室建设；建成洸河街道卫生服务中心、柳行街道妇幼保健计划生育服务站。 | 社会事业  发展局  投资  促进局  各街道  经济  发展局  财政分局  规划分局  国土分局  市第一  人民医院 | **已完成。**与第一人民医院与辰欣药业股份有限公司已确定合作意向，合作期为20年（3年建设期，17年投资收益期），目前，辰欣药业股份有限公司已组织专家起草投资回报方案，正征求第一人民医院意见。确定投资回报方式和年回报率后，即可签订正式合作协议，开工建设。新建46家标准化社区卫生室已全部运行。洸河街道卫生服务中心正式开诊；柳行街道妇幼保健计划生育服务站开始运行。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| 2 | 平  安  高  新  工  程 | **①实施火灾预警工程。**在老年公寓、寄宿制学校、医院、幼儿园、福利院、“空巢老人”住宅、棚户区、小旅馆等场所安装10000个独立式感烟火灾探测器。 | 消防大队  社会事业  发展局  各街道 | **已完成。**目前5个街道已发放安装了10000个独立式感烟火灾探测报警器。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| 2 | 平  安  高  新  工  程 | **②**免费为辖区群众安装电动车防盗备案登记系统约10万辆。 | 公安分局  财政分局  各街道 | **已完成。**截至目前，共安装完成100673辆。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| **③警务联建工程。**在重点部位联建特警警务室6个，在社区建立警务室100个，在项目工地设立治安警务室15个，在企业、学校、医院设置警企（校、医)联动站21个。 | 公安分局  市政建设  管理局  社会事业  发展局  各街道 | **已完成。**在全区建设特警警务室6个，社区警务室100个，项目工地治安警务室15个，警企（校、医)联动站21个，为构建平安高新、和谐高新创造了良好的社会治安环境。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| 2 | 平  安  高  新  工  程 | **④民意通平台建设。**依托视频信访系统建设完善视频信访民意通平台，实现视频信访全覆盖，打通群众诉求“最后一公里”。 | 政法委  （信访局）  各街道 | **已完成。**已建设完善视频信访民意通平台，实现视频信访全覆盖。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| **3** | **畅**  **行**  **高**  **新**  **工**  **程** | **①设施完善。**实施王回庄路、幸福路、北一路、纬三路、志学路北延、杨桥街6条道路建设，铺设雨污水管网4.6公里。 | 市政建设  管理局  柳行街道  黄屯街道  接庄街道 | **已完成。**完成纬三路东延、杨桥街北延、幸福路北延、行知路、兰庭街、任通路、德源路南延、泰山路南延、山博路、仁美路、和济南路、见贤路、滨河景观路等18条道路建设，完成投资约2亿元。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| **3** | **畅**  **行**  **高**  **新**  **工**  **程** | **②公交优化。**根据全市公交发展规划，在新建小区、偏远区域、蓼河周边功能区、企事业单位聚集区新开通公交线路3条，调整优化公交线路5条。 | 社会事业  发展局  市政建设  管理局  规划分局  各街道 | **已完成。**新开通107路、67路、人民医院东院区至仁美社区的公交线路，调整优化66路、19路、46路、66路、39路公交线路，城际公交“圣都国际会议中心”站已更名为“济宁高新区管委会”。 | **无** | 积极推进黄屯公交站和仁美社区公交站的建设；督促市公交公司提前做好人民医院枢纽站的规划设计，适时启动枢纽站建设；协调市公交公司，尽快落实仁美社区通公交车。 |
| **4** | **宜**  **居**  **高**  **新**  **工**  **程** | **①农村供水一体化。**在全区开展城乡供水规模化水厂建设，开工建设王因、接庄规模化供水工程。 | 市政建设  管理局  社会事业  发展局  高新控股  集团  王因街道  接庄街道 | **已完成。**接庄水源地迁建工作已经全面竣工。新建取水井10眼，完成井群连接管道6.7公里、输水管道1.7公里、泵房10座，布线电力排管6.9公里。 | 无 | 12月底之前，协调中山水务验收通水。 |
| **②“气代煤”村村通**。完成王因镇（王因村、东娄庄）“气代煤”村村通工程建设。 | 高新控股  集团  财政分局王因街道 | **已完成。**王因村气代煤 已完工。 | **无** | 无，已完成年度任务目标。 |
| 5 | **棚**  **户**  **区**  **改**  **造**  **工**  **程** | 实施前栗、后栗、前苏、后苏、高庙等5个村棚户区改造项目。 | 市政建设  管理局  高新控股  集团  接庄街道 | **正常推进。**2018年完成棚改项目开工任务4966套，完成率112.33%。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| **6** | **教**  **育**  **提**  **升**  **工**  **程** | **①大力发展普惠性学前教育。**启动实施第三期学前教育三年行动计划，推进普惠性幼儿园建设。支持鼓励社会资本投资建设普惠性幼儿园。支持鼓励社会资本投资建设普惠性幼儿园。 | 社会事业  发展局  各街道  经济  发展局  市政建设  管理局  财政分局  国土分局  规划分局 | **已完成。**已完成普惠性幼儿园认定，建设完成御城上院幼儿园和菱花富贵园幼儿园。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| **②持续完善学校基础设施建设。**完成科技新城中学等大班额项目续建任务；完成新建高中的规划设计、土地征用；开工建设洸河中学；完善部分学校基础设施。开工建设洸河中学；完善部分学校基础设施。 | 社会事业  发展局  高新控股  集团  各街道  市政建设  管理局  财政分局  国土分局  规划分局 | **已完成。**工程完工，项目完成。现洸河中学中学部基础施工；科技新城中学中学部二次结构施工，小学部主体施工；郭厂小学、杨村矿中主体施工；南营小学、绿色家园小学、济东小学、娄公集小学装修装饰。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| 7 | **困**  **有**  **所**  **助**  **工**  **程** | **①困难学生资助。**资助各类学校、幼儿园家庭经济困难学生，发放营养补助及助学金，确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。 | 社会事业  发展局  各街道  财政分局  扶贫办 | **已完成。**已完成困难学生认定及资金上报、发放。 | 无 | 无，已完成年度任务目标。 |
| **②残疾人康复救助。**全区有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本健康服务的比例达到87%，0-9岁有康复需求的残疾儿童康复服务实现全覆盖。 | 社会事业  发展局  财政分局  各街道 | **已完成。**全区有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本健康服务的比例目前达到100%，0-9岁残疾儿童有康复需求的随时申请办理康复救助，有64名残疾儿童接受康复救助，目前，已服务残疾人1306人。 | 无 | 对0-9岁残疾儿童有康复需求的，既时发现既时救助；进一步加大康复救助力度，扩大服务覆盖范围，实现有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务全覆盖。 |
| 7 | **困**  **有**  **所**  **助**  **工**  **程** | **③农村留守儿童关爱帮扶行动。全年组织农村留守儿童关爱保护工作联席会议成员单位开展“爱心妈妈”结对帮扶、干部包保帮扶、留守儿童心愿达成等系列活动至少3次。** | 社会事业  发展局  党群  工作部  各街道  农村留守儿童关爱保护工作联席会议成员单位 | **已完成。全年任务已全部完成。** | **留守儿童关爱联络员队伍缺乏专业性，需加强培训。** | **做好全年留守儿童关爱保护总结工作。** |
| **④贫困大学生学费补助。**对建档立卡贫困在读大学生，按照确定的标准范围发放学费补助金。 | 扶贫办  财政分局  社会事业  发展局  各街道 | **已完成。为我区10名2018年夏季高考并被高校录取的贫困大学生每人申请助“泛海助学”金5000元，现已资助到位。** | 无 | 无，已完成全面目标任务。 |
| 8 | **食**  **安**  **高**  **新**  **工**  **程** | 全年食品快检达到600批次、食品安全监督抽检年度监测样本量达到4份/千人及以上，食品监督抽检达到1350批次；加强药品监管，区内8家药品生产企业、10家药品批发企业、4家药品连锁总部、119家药品零售店全年检查覆盖率达到100%。 | 市场  监管局  财政分局  社会事业  发展局  各街道 | **已完成。**以农贸市场、大中型商超为重点场所，以生鲜肉、蔬菜、水果为重点品种，主要检测农药残留、瘦肉精、甲醛等项目。已完成600批次食品快检，占总量的100%。已完成餐饮、流通环节1350批次食品监督抽检，占总量的100%。已完成9家药品生产企业、1家医疗机构制剂室、10家药品批发企业、4家药品零售总部监督检查，119家药品零售店日常监督检查。 | 无 | 根据工作需要适时开展食品快检；完成不合格品核查处置工作；根据工作需要适时开展-对药品批发企业、药品零售店的监督检查。 |
| 9 | **宜**  **业**  **高**  **新**  **工**  **程** | 开展技能提升及创业培训50场，免费培训创业就业人员2000人次；收集、开发、推荐就业岗位2000个，新增就业和城镇失业人员再就业1000人。 | 党工委组织部(人事劳动保障局)  各街道 | **已完成。**各项计划指标顺利完成。已累计开展技能提升及创业培训50场，免费培训各类人员2018人次；开展春风送岗、月末周六才市、赴外等专场招聘活动14场，收集、开发、推荐就业岗位2010个，新增就业和城镇失业人员再就业1000人。 | 无 | 已完成全年任务目标，做好总结和回头看工作。 |
| 10 | **文**  **化**  **惠**  **民**  **工**  **程** | 改造提升5个街道文化站，扶持3个村（社区）综合性文化服务中心建设；新建体育场所2处；组织实施“送戏下乡”惠民演出50场、“送戏进校”演出5 场、农村公益电影放映1000场。 | 党工委  宣传部  市政建设  管理局  财政分局  各街道 | **已完成。**洸河、柳行、黄屯、王因街道综合文化站已提升完成；接庄街道综合文化站已建设完成；柳行街道卞厂村、魏庙村综合性文化服务中心已建设完成。柳行街道卞厂村体育广场、接庄街道东贯村体育广场已建设完成，篮球架、体育健身路径已安装完成。已组织惠民演出50场，放映公益电影1000余场。 | 无 | 继续丰富活动内容，做好活动记录；完善场地功能；筹备明年放映事宜。 |

济宁高新区管委会办公室 2018年12月6日印发