2023年3月份“四重”工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门（分管负责人及责任人） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要会议 | 9 | 召开全区国资国企工作会议。 | 吴 勇 | 财政金融局 马 涛 曹媛媛 | 正常推进，根据党政办工作安排，目前已通知各区管企业做好汇报工作和调研部署。 |
| 重大事项 | 36 | 全力组织税费收入，精准高效落实各项税费支持政策，强化税源管理，以管促收、堵漏增收。 | 吴 勇 | 财政金融局 马 涛 石群国 税务局 孔 莉 黄 涛 | 已完成。1-3月份累计实现一般公共预算收入14.9亿元，增长12.4%，其中税收13亿元，增长11.2%，完成收入首季“开门红”工作任务。 |
| 重大事项 | 37 | 开展闲置国有资产清查工作。 | 吴 勇 徐守亮 | 纪检监察工委 刘 华 耿 军 财政金融局 马 涛 曹媛媛 | 正常推进，经排查，产学研基地 36 栋楼宇,按产权统计共24外已办理产权登记 11处，未办理的 13 处，约33.6万平方米共入驻129家企。经梳理，高新控股因历史遗留问题造成未确权的房屋、厂房、土地36宗。其中，楼宇房屋24宗，建筑面积约56.5万平方米；工业厂房4宗，建筑面积约12.2万平方米；土地8宗，占地面积约18.1万平方米。下一步国资办将联合高新控股集团积极推动产权办理。 |