**附件**

**济宁高新区2024年“重点民生实事”汇总表**

| **实事项目** | **序号** | **具体事项** | **内容概述** | **实施内容及工作目标** | **承办单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、助老扶老提升改造项目** | **1** | **对困难老年人家庭设施进行适老化改造** | **2024年，计划对20名失能、经济困难老年人家庭设施实施改造。** | **“一户一策”制定改造方案，根据失能经济困难老年人居家照护需求，开展适老化和智能化改造，提升生活便利性。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **2** | **为独居老人安装火灾探测报警器** | **免费为129户独居、行动不便的老年人安装独立式智能感烟火灾探测报警器。** | **实施三年行动计划，计划2026年实现全覆盖，根据摸排情况，2024年需求129个。火灾探测报警器在探测火灾产生的烟雾后，能及时发出高分贝报警声，同时可将火灾报警信息发送至业主或者联防人员手机及时处置，便于老人逃生、实施救助。** | **消防救援大队**  **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **3** | **建设老年人**  **食堂** | **2024年计划新建6处老年人食堂。** | **我区现有老年人食堂10处，2024年新建6处，缓解老年群体用餐难问题。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **4** | **增加社区养老服务设施** | **加大社区养老服务设施建设力度，丰富养老服务供给，提升养老服务质量。** | **整合利用现有资源、设施、场地等，坚持政府引导、社会参与，加大财政支持，鼓励更多社会资本进入养老服务行业，提升社区养老服务水平，打造社区养老服务设施5处。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **二、“优生优育”服务项目** | **5** | **免费开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断** | **继续实施免费开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断。** | **按照“应检尽检、愿检尽检”原则，对符合要求且个人自愿的孕妇免费进行孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查，预防染色体疾病，提高出生人口健康水平。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **6** | **丰富托位供给，降低托育费用** | **深化托育服务供给侧结构性改革，对现有托育服务机构进行调整优化，丰富托育服务供给。** | **（1）丰富托育服务供给。年内新增托位320个。（2）执行市级托育费用标准，减轻家庭入托负担。（3）开展托育服务行业培训200人次，提高托育服务人员专业素质和技能水平。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **三、基础教育优质提升项目** | **7** | **优质高中教育资源扩增** | **2024年新增普通高中招生学位，大幅提高初中升高中升学率。** | **通过校内挖潜、扩大班额等方式扩大招生规模，“一校一案”制定高中学位扩增工作计划。2024年新增普通高中招生计划500个以上。** | **发展软环境**  **保障局** |
| **8** | **开展中小学生心理健康辅导** | **健全全区中小学心理健康教育服务指导体系。** | **（1）完善提升全区中小学校心理辅导室。（2）按学段强化心理健康教育工作的服务、引领和指导，开展针对性培训不少于4场，促进全区中小学心理健康教育专业化、规范化。** | **发展软环境**  **保障局** |
| **9** | **建成公办**  **幼儿园** | **建成公办幼儿园7所。** | **通过改建、移交、回收等多种方式，建成7所公办幼儿园。** | **发展软环境**  **保障局** |
| **四、交通出行便利工程项目** | **10** | **主城区早晚高峰免费乘坐公交车** | **济宁高新正义公共汽车有限公司所属4条线路继续实行早晚高峰免费乘坐公交车政策。** | **继续推行我市的“公交惠民”政策，所属4条线路在早晚高峰时段执行免费乘坐公交车政策。**  **持续加大宣传力度，吸引越来越多的市民选择公交出行，缓解城区交通拥堵。** | **城乡建设和交通局（交通）**  **济宁高新正义公共汽车有限公司** |
| **11** | **提升农村道路，改善农村交通出行条件** | **实施农村公路路网延伸通达和养护大中修工程约9.2公里。** | **2024年，实施农村公路路网延伸通达和养护大中修约9.2公里，涉及王因、柳行、接庄、黄屯四个街道。** | **城乡建设和交通局（交通）**  **王因街道**  **柳行街道**  **接庄街道**  **黄屯街道** |
| **12** | **新能源智慧充电站及智慧停车场项目** | **在区内建设新能源汽车充电站和智慧停车场。** | **主要在高新区科技馆西、三角绿地及新世纪广场等区域建设充电站，2024年计划安装充电桩100台。规划改造建设30余处智慧停车场及新能源汽车充电站。** | **发展改革局**  **济宁高新控股集团有限公司** |
| **五、高品质宜居环境提升项目** | **13** | **物业服务提升** | **积极实施物业服务能力水平提升行动，推进物业管理服务进一步融入基层社会治理，着力提高群众满意度。** | **（1）完成物业企业项目经理培训400人次、物业企业一线人员培训1000人次。（2）试点社区“两委”成员与物业服务项目负责人“双向进入、交叉任职”，选树7个物管小区，推动社区“两委”成员担任小区物业服务兼职总监，符合条件的小区物业项目负责人担任社区“两委”兼职委员，并将交叉任职人员、业主委员会成员等信息向小区居民公示，推进物业管理服务进一步融入基层社会治理。（3）会同司法、市场监管等部门开展规范物业合同专项整治行动，规范物业合同履约行为。（4）推广“有事码上说，我们马上办”家门口服务模式，高效处理群众投诉。** | **城乡建设和**  **交通局**  **各街道** |
| **14** | **建设6个口袋公园** | **全区新建、改建口袋公园、优化公园植物配置，提供游憩空间。** | **2024年12月底完成红星7号口袋公园、保利口袋公园、理想城口袋公园、方圆小游园、长虹园、凯赛园等6个口袋公园建设。** | **城乡建设和**  **交通局** |
| **15** | **通信基础设施提升** | **围绕重点园区和小区布局5G通信网络，增加覆盖面。** | **计划建设5G基站50个，继续完善提升全区通信基础设施。** | **经济运行局** |
| **六、文体生活提升项目** | **16** | **文化惠民演出活动** | **开展丰富多彩的群众文化活动，丰富群众精神生活。** | **深入实施文化惠民工程，全年完成惠民演出活动120场。** | **党政办公室（宣传）**  **各街道** |
| **17** | **公共体育场地提升项目** | **完善公共体育设施，健全运行管理机制，面向社会开放20所以上学校体育场地。** | **完善体育公共服务设施，制定出台《济宁高新区学校体育场地面向社会开放管理办法》，面向社会开放20所以上学校体育场地，规范完善开放工作的运营管理机制和保障服务措施。** | **发展软环境保障局**  **各街道** |
| **七、稳就业、促就业项目** | **18** | **支持城镇新增就业** | **优化就业优先导向，积极促进重点群体就业，确保全区就业形势大局稳定。** | **优化调整稳就业政策措施，全年实现城镇新增就业8700人以上。** | **党工委组织部（人力资源部）**  **各街道** |
| **19** | **支持盲人就业** | **开展盲人就业技能培训，支持盲人就业。** | **全区现有就业年龄段（18-59岁）盲人137人，通过实施盲人按摩培训实训三年计划，对有就业需求的盲人（约24名）实施培训实训“全覆盖”。2024年计划完成8名盲人按摩培训实训。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **20** | **建设退役军人创业孵化基地（园区）** | **以促进退役军人就业创业提升退役军人服务管理水平，积极打造有影响力的军创品牌。** | **依托源尚农贸市场打造高新区退役军人就业创业孵化基地，为退役军人提供包括基础服务、市场拓展、人才服务、技术支持等“一站式”创业服务。积极申报市级退役军人就业创业基地（园区）。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **八、困难群众帮扶救助项目** | **21** | **提高困难群众救助保障标准** | **将城乡低保、特困人员、孤困儿童、困难残疾人等9类困难群众救助保障标准在2023年底基础上再提高。** | **9类困难群众救助保障标准在2023年底基础上再提高5%以上，兜牢兜实基本生活保障底线。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **22** | **加强困难群众急难救助保障** | **实施“济时救”“个十百千万”救助工程。** | **对患重特大疾病或因意外事件导致基本生活出现严重困难、经现行社会救助制度救助之后仍有困难的群众实施救助，不断健全完善区、街道、村三级救助网络。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **23** | **为100名残疾儿童开展康复救助** | **为残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练、辅助器具适配等救助。** | **为符合条件的残疾儿童、孤独症儿童全部提供脑科手术、肢残矫治手术、康复训练、辅助器具适配等救助。2024年预计完成100名残疾儿童康复救助。** | **发展软环境**  **保障局**  **各街道** |
| **九、安全保障提升项目** | **24** | **道路交通安全隐患大排查大整治** | **抓好事故预防工作，深入开展道路交通安全隐患大排查大整治，严防较大及以上交通事故发生，推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化。** | **建立隐患动态排查整改工作机制，对2024年重点隐患路段强化交通事故预防工作，定期开展交通安全隐患大排查、大整治。对“人、车、路、企”全要素分析，动态监管。挂牌整治道路交通事故易发多发点、段。** | **交警大队** |
| **25** | **实施政府灾害民生综合保险项目** | **为全区居民购买政府灾害综合保险。** | **2024年，继续按照每人2元、每户2元的标准，为全区居民购买政府灾害民生综合保险，提高全区防灾减灾救灾能力。** | **应急管理局** |
| **26** | **实施电梯安全保险** | **为全区所有在用电梯购买安全责任保险，有效提升电梯安全和保障水平。** | **2024年，由财政出资为全区所有在用电梯购买电梯安全责任保险。充分发挥责任保险事前防范和事后补偿功能，有效提升全区电梯安全水平。项目规模：全区所有在用电梯。** | **市场监督**  **管理局** |
| **十、政务服务“就近办”项目** | **27** | **推进政务服务“就近办”** | **积极联合社会合作力量，建设政务服务便民服务站，实现企业群众办事“就近办”。** | **依托各类社会合作力量，积极拓展政务服务渠道、优化服务举措，将高频政务服务事项向社会合作网点延伸，不断推进政务服务向基层延伸，把政务服务从“窗口”送到群众“家门口”，切实提高政务服务社会化应用水平。** | **行政审批**  **服务局**  **各街道** |