## 中长期
附件2
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年棚改项目
主管部门及代码 |  |  | [606001]济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处） |  | 实施单位 |  | 济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）
项目类别 |  |  | 特定目标类 |  | 项目期 |  | 2019.1.1-2024.12.31
项目资金 （万元） |  |  | 实施期预算资金总额： | 853400 | 年度预算资金总额： |  | 20000
|  |  | 其中：财政拨款 | 853400 | 其中：财政拨款 |  | 20000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 实施期目标（2019年—2024年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1：通过政府投资和督导，完成接庄街道前后苏棚改项目建设，竣工验收后，达到入住条件； 目标2：通过政府投资和督导,完成柳行街道小屯村棚改项目建设，竣工验收后，达到入住条件； 目标3：通过政府投资和督导，完成王因街道东娄村苗营村棚改项目建设，竣工验收后，达到入住条件； 目标4：通过政府投资和督导，完成黄屯街道堌城村棚改项目建设，竣工验收后，达到入住条件； 目标5：通过政府投资和督导，完成接庄街道东贾、西贾、中贾村棚改项目建设，竣工验收后，达到入住条件。 |  |  |  | 目标1：通过加大督导力度，完成东娄村、苗营村棚改28栋楼的建设任务； 目标2：通过加大督导力度，完成堌城村棚改18栋楼的建设任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 成 本 指 标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤850000万元 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤20000万元
|  |  | 前后苏棚改成本 | ≤125000万元 |  | 前后苏棚改成本 | 0万元元
|  |  | 小屯棚改成本 | ≤96000万元 |  | 小屯棚改成本 | ≤2000万元
|  |  | 东娄苗营棚改成本 | ≤138800万元 |  | 东娄苗营棚改成本 | ≤8000万元
|  |  | 堌城棚改成本 | ≤156500万元 |  | 堌城棚改成本 | ≤8000万元
|  |  | 三贾棚改成本 | ≤337100万元 |  | 三贾棚改成本 | ≤2000万元
|  |  | 前后苏棚改单位造价成本 | ≤3520元/平方米 |  | 前后苏棚改单位造价成本 | ≤3520元/平方米
|  |  | 小屯棚改单位造价成本 | ≤2846元/平方米 |  | 小屯棚改单位造价成本 | ≤2846元/平方米
|  |  | 东娄苗营棚改单位造价成本 | ≤3982元/平方米 |  | 东娄苗营棚改单位造价成本 | ≤3982元/平方米
|  |  | 堌城棚改单位造价成本 | ≤3333元/平方米 |  | 堌城棚改单位造价成本 | ≤3333元/平方米
|  |  | 三贾棚改单位造价成本 | ≤3766元/平方米 |  | 三贾棚改单位造价成本 | ≤3766元/平方米
|  | 社会成本 | 丧失生产资料的 农户数量 | ≤5657户 | 社会成本 | 丧失生产资料的 农户数量 | ≤2436户
|  | 生态环境成本 | 小区周边50米处噪音分贝 | ≦60分贝 | 生态环境成本 | 小区周边50米处噪音分贝 | ≦60分贝
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 棚改小区楼房总套数 | ≥12500套 | 数量指标 | 东娄苗营、堌城棚改楼房套数 | ≥4900套
|  |  | 回迁总人口数 | ≥20710人 |  | 东娄苗营、堌城棚改回迁人口数 | ≥8000人
|  |  | 回迁小区个数 | ≥5个 |  | 小区回迁个数 | ≥2个
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2019.01.01 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2023.01.01
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024.12.31 |  | 项目按计划完工时间 | 2023.12.31
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升区域经济 | 有效提升 | 经济效益 指标 | 提升区域经济 | 有效提升
|  | 社会效益 指标 | 减轻回迁小区居民住房压力 | ≥1套/户 | 社会效益 指标 | 减轻回迁小区居民住房压力 | ≥1套/户
|  | 生态效益 指标 | 绿化面积 | ≥300000平方米 | 生态效益 指标 | 绿化面积 | ≥13000平方米
|  | 可持续影响 指标 | 提升城市化水平 | 显著提升 | 可持续影响 指标 | 可持续性影响 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95%