## 年度
附件1
项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称 |  |  | 高新区路网工程、道路绿化工程
主管部门及代码 |  |  | [606001]济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处） | 实施单位 | 济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）
项目类别 |  |  | 特定目标类 | 项目期 | 2023.01.01-2023.12.31
项目资金 （万元） |  |  | 年度预算资金总额： | 4000
|  |  | 其中：财政拨款 | 4000
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：通过对城市基础设施改造，完成长虹路（金宇路-任城大道）道路改造工程、雪花路（崇文大道-东二环路）（王因连接线）道路改扩建工程，道路改扩建长度不少于978米； 目标2：通过对城市基础设施改造，完成高新区长虹路（任城大道—金宇路）道路绿化工程、高新区雪花路道路绿化工程，雪花路道路改扩建长度不少于1260米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 成 本 指 标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤4000万元
|  |  | 长虹路道路改扩建工程成本 | ≤2700万元
|  |  | 雪花路道路改扩建工程成本 | ≤1300万元
|  |  | 长虹路道路改扩建工程单位成本 | ≤1.33万元/米
|  |  | 雪花路道路改扩建工程单位成本 | ≤2.15万元/米
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 长虹路道路改扩建工程长度 | ≥978米
|  |  | 雪花路道路改扩建工程长度 | ≥1260米
|  | 质量指标 | 道路改扩建工程验收合格率 | 100%
|  |  | 道路绿化工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2023.03.01
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2023.08.30
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升区域经济 | 有效提升
|  | 社会效益 指标 | 减轻交通堵塞时间 | ≥0.5小时/天
|  |  | 交通事故发生率 | ≦5%
|  | 生态效益 指标 | 长虹路绿化面积 | ≥3150平方米
|  |  | 雪花路绿化面积 | ≥30000平方米
|  | 可持续影响 指标 | 提升城市化水平 | 显著提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95%