## Sheet1
2024年发展软环境保障局第四季度为民办实事进展情况
(11月22日）
填报人：
序号 | 2024年度目标 | 目标制定依据 | 任务清单 | 当前进展情况 | 备注
1 | 一、适老化服务提升改造项目 | 关于市政府“重点民生实事”工作2023年完成情况及2024年拟办项目有关情况汇报 | 2024年计划对20名失能、经济困难老年人家庭设施实施改造。 | 已完成。截至6月28日进展情况：1.与市民政局对接，详细了解今年困难老年人家庭适老化改造的范围、标准等具体要求。2.组织各街道对辖区困难老年人家庭适老化改造需求进行摸底调查，三月底完成摸底调查，确定20户拟改造对象名单和10户递补人员名单。3.选定一家有资质的改造服务单位，对困难老年人家庭进行入户评估，一户一策制定改造方案，确定每户的改造内容和金额。4.逐户实施适老化改造，20户改造工作已全部完成，并全部验收合格。
2 |  |  | 免费为129户独居、行动不便的老年人安装独立式智能感烟火灾探测报警器。 | 截至8月2日，已免费为129户独居、行动不便老年人安装独立式智能感烟火灾探测报警器。
3 |  |  | 2024年计划新建6处老年人食堂。 | 已完成。截至6月28日进展情况：1.与市民政局对接，详细了解老年食堂建设的标准、奖补等具体要求。2.与五个街道会商，初步确定6处食堂选址。3.指导各街道和食堂建设方完成方案设计，确定建设类型、建筑面积、辐射人数、项目联系人、对老年人的优惠方案等信息。4.指导各街道和食堂建设方加快食堂建设进度，6处食堂已全部投入运营，全年任务完成。
4 |  |  | 整合利用现有资源、设施、场地等，坚持政府引导、社会参与，加大财政支持，鼓励更多社会资本进入养老服务行业，提升社区养老服务水平，打造社区养老服务施5处。 | 已完成。截至10月18日进展情况：会同街道做好社区养老服务设施现状摸排，确定5处社区养老设施增加提升任务，印发《2024年济宁高新区“重点民生实事”加快推进社区养老服务工作实施方案》，制定项目台账和月度任务表，5处社区养老服务设施全部建成并投入使用。
5 | 二、“优生优育”服务项目 |  | 免费开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断 | 截止11月8日工作进度：根据文件做好无创DNA报销工作，无创DNA产前筛查共受理材料980例。
6 |  |  | 1.丰富托育服务供给。年内新增托位320个。 2.降低托育费用，减轻家庭入托负担。根据市级要求执行市级托育费用标准。 3.开展托育服务行业培训200人次，提高托育服务人员专业素质和技能水平。 | 截至11月8日：累计新增571个托位，总托位达到2161个；组织托育机构参加“儒医护幼” 用心“手”护健康小儿推拿培训，共37名保健人员参加了此次培训；组织托育机构参加消防安全知识技能培训，共20余人参加了此次培训。组织高新区托育智慧管理平台培训，托育机构40余人参加了培训。组织区级托育服务行业技能竞赛，近100人参加了此次竞赛。组织托育服务行业技能竞赛，近100人参加了此次竞赛；参加市级托育技能竞赛，获得团体三等奖，济宁普惠托育服务公司狄超南获得婴幼儿引导员个人一等奖。举办托育机构健康管理员培训班，辖区托育机构分管负责人、保健员81人参加培训。
7 | 三、基础教育优质提升项目 |  | 通过校内挖潜、扩大班额等方式扩大招生规模，“一校一案”制定高中学位扩增工作计划。2024年新增普通高中招生计划500个以上。 | 高中扩增任务已完成。高级中学扩增学位所需的教学设施设备正按程序进行采购，确保开学前配备到位。审核往届生和市外无学籍考生中考报名工作，接听热线电话，及时接收、处置考生网报时出现的问题。召开济宁高新区2024年高中学校招生工作会议，部署招生工作重点、注意事项。摸排4所高中学校和职业中专三个年级在校生人数和班级数，上报2024年高中招生计划。积极对接财政金融局，针对高级中学200个扩增学位进行教学仪器设备和宿舍空调采购程序申请，预算资金61万。市政府督导室及市教育局对对孔子高级中学、高级中学、第二高级中学3所学位扩增情况开展实地督查。全区扩增任务已完成，增加460个学位，其中高级中学内部挖潜，扩增200个学位；第二高级中学扩增60个学位；孔子高级中学扩增300个学位。督促4所学校至少成立5个工作组全力保障高中扩优工作，责任到人、分工负责，确保初中升高中比例达到75.65%，超额完成高中扩优工作。 印发《济宁高新区优质高中教育资源扩增暨规范民办高中办学专项方案》；高级中学、第二高级中学、孔子高级中学制定了“一校一案”扩增方案，明确了时间节点和具体分工负责人。
8 |  |  | 对全区中小学校设立的心理辅导室进行完善提升，对全区各学校按学段分别强化心理健康教育工作的服务、引领和指导，开展针对性培训不少于4场，提高全体教师心理健康教育的能力，促进全区中小学心理健康教育专业化、规范化。 | 截至11月8日工作进度：市政府督查室检查济宁海达行知学校心理健康工作开展情况，督查组对全区心理健康筛查工作、心理健康教育教学工作提出高度赞扬。组织15名教师参加中小学心理健康教育教师培训班。开展秋季学期中小学生心理健康筛查工作，筛查工作已完成，共筛查学生39403人，筛查率达100%。在2024年全市特殊教育教师基本功大赛中，科苑小学秦娜老师获得小学组一等奖，黄屯中心幼儿园杨丹丹老师获幼儿园组二等奖。自7月初开始，通过线上、线下方式组织全区各学校召开假期家长会，共完成1000余场次，引导家长在暑期关注学生心理变化。指导学校针对特殊群体学生制定个性化关怀、关爱和资助等。制定《关于举办2024年济宁高新区中小学心理健康教育月活动的通知》，要求各学校扎实推进学校心理健康教育提升行动，提高中小学心理健康教育工作水平。组织400余名教师参加济宁市心理健康教育第二期培训活动。2024年新招聘2名心理健康教师，已正常到岗。
9 |  |  | 建成公办幼儿园7所。 | 截止8月9日进展情况，7处幼儿园主体均已完工。已完成任务目标 。其中洸河街道凯旋门幼儿园目前已与济宁市国投签订合作办学协议，王因街道创意SOHO也在与济宁起跑线商谈合作办学模式。
10 | 四、交通出行便利工程项目 |  | 公司所属4条线路继续实行早晚高峰免费乘坐公交车政策 | 已完成
11 |  |  | 实施农村公路路网延伸通达和养护大中修工程约20公里。 | 截至11月22日进展情况：新改建项目和养护大中修项目已全部完工，已完成全年建设任务。
12 |  |  | 在区内规划改造建设10余处智慧停车场及新能源汽车充电站。 | 截至5月16日进展情况：今年以来共新建高新快充、永旺购物中心、为民服务中心等15个充电站，充电车位共318个，建成1个综合便民服务示范超充站，提前完成全年任务。
13 | 五、高品质宜居环境提升工程 |  | 积极实施物业服务能力水平提升行动，加大从业人员培训，推进物业管理服务进一步融入基层社会治理，着力提高群众满意度。 | 截至11月8日进展情况：5月31日组织开展了全区物业小区项目经理、街道、社区有关有关人员关于《济宁市物业管理条例》的培训，此次培训累计培训130人次，目前全年已完成培训人数累计1380余人次；目前已完成90个小区“双向进入、交叉任职”工作协议书签订，并制定有关工作职责，完善了“双向进入、交叉任职”的工作证、工作笔记等相关资料，每月由社区组织召开联席会，协商解决小区内问题；正在组织进行高新区物业全面整治提升行动，对全区物业小区进行全覆盖检查，已检查小区80余个。
14 |  |  | 2024年12月底完成红星7号口袋公园、保利口袋公园、理想城口袋公园、方圆小游园、长虹园、凯赛园等6个口袋公园建设。 | 截至5月9日，项目已完工，已完成地形整理，苗木栽植已完成，园路铺装已完成。
15 |  |  | 计划建设5G基站50个，继续完善提升全区通信基础设施。 | 已完成。 截止7月4日，已会同自然资源等部门联合出台了《（定稿）关于印发《济宁高新区进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》的通知》，已完成50个5G基站新建开通。（市政府重点工作事项通报截图）
16 | 六、文体生活提升项目 |  | 深入实施文化惠民工程，全年完成惠民演出活动120场。 | 已完成。截至6月28日进展情况：已累计开展文化惠民演出150场次，下一步将继续常态化开展文化惠民演出。
17 |  |  | 完善全区体育公共服务设施，制定出台《济宁高新区学校体育场地面向社会开放管理办法》，面向社会开放20所以上学校体育场地，规范完善开放工作的运营管理机制和保障服务措施。 | 截至11月8日工作进展：已完成市为民办实事事项体育健身设施综合体建设4处；指导20所中小学校体育场地面向社会开放；健身器材招标工作完成招标，已为街道发放健身器材120余件，正在陆续安装，新建智能健身驿站一座。
18 | 七、稳就业、促就业项目 |  | 优化调整稳就业政策措施，全年实现城镇新增就业8700人以上。 | 截至9月6日进展情况：城镇新增就业人数共计8736人。任务已完成
19 |  |  | 全区现有就业年龄段（18-59岁）盲人137人，实施盲人按摩培训实训三年计划，对有就业需求的盲人（约24名)实施培训实训“全覆盖”。2024年计划完成8名就业年龄段有需求盲人按摩培训实训。按照济宁市盲人按摩规范化建设有关规定，根据不同层次按摩技能要求，邀请专业老师指导，将理论、技能、职业道德、法律法规、素质教育、经营管理与实操相结合，进一步提升专业技能水平与就业能力。 | 已完成 截至4月19日进展情况：印发《关于做好2024年“重点民生实事”盲人按摩就业培训工作的实施方案》,对全区视力残疾人开展全面筛查，完成11名符合条件的有就业需求的视力残疾人技能业务培训。
20 |  |  | 依托源尚农贸市场打造高新区退役军人就业创业孵化基地，为退役军人提供包括基础服务、市场拓展、人才服务、技术支持等“一站式”创业服务。积极申报市级退役军人就业创业基地（园区）。 | 截至7月4日进展情况：建成源尚农业退役军人服务驿站和双拥市场；开展全区“山东老兵”消防安全知识宣传志愿服务活动1次；开展双拥宣传和国防教育进企业1次；吸纳9名退役军人就业，入驻退役军人商户17户；组织50家商户为现、退役军人和其他优抚对象提供优先、优惠活动。下步在八一建军节开系列退役军人思想政治教育活动，为入驻退役军人商户提供就业创业贷款帮扶。
21 | 八、困难群众帮扶救助项目 |  | 9类困难群众救助保障标准在2023年底基础上再提高5%以上，兜牢兜实基本生活保障底线，提高救助保障标准，与经济社会发展水平相适应。 | 已完成。 1.根据市提标文件合理确定我区提标后的城乡低保补差水平。2.指导各街道对提标补发资金进行精准计算，并对低保对象逐户进行低保金提标。3.向财政金融局提交提标补发资金申请43.1062万元，并协调尽快拨付。4.根据财政金融局要求，向管委会提交《关于提高2024年困难群众救助保障标准的请示》。5.3月29日完成提标补发资金发放工作，完成全年提标任务。
22 |  |  | 对患重特大疾病或因意外事件导致基本生活出现严重困难、经现行社会救助制度救助之后仍有困难的群众实施救助，缓解困难群众的重特大急难救助需求。 | 已完成。 1.2月份台高新区“济时救”救助基金设立文件，并指导街道出台配套文件。2.3月份出台《高新区“济时救”救助基金管理办法》，并指导街道出台配套文件。3.4月份与医保、残联部门开展第一季度困难群众数据比对工作，将自负医疗费用较重、新增重度残疾人的数据反馈给街道民政办进一步核实，对8名符合“济时救”救助基金条件的困难群众实施救助。 4.6月份完成全年救助基金筹集工作，区级8万元，各街道10万元均已筹集完成。5.开展第二季度困难群众数据比对工作。共比对医保数据7909条，筛查出个人负担过重的普通群众数据8条，分解到街道进行入户调查，对3名符合“济时救”救助基金条件的困难群众实施救助。6.对第三季度排查发现的6户14名困难群众开展临时救助工作。7.开展第三季度困难群众数据比对工作。共比对医保数据6510条，筛查出个人负担过重的普通群众数据4条，分解到街道进行入户调查。8.10月份对第三季度7名符合“济时救”救助基金条件的困难群众实施救助，对摸排发现的4户13名困难群众开展临时救助工作。9.截至11月22日，区、街道两级“济时救”基金已累计救助18人，救助基金4.6万元全部发放到位，完成年度任务目标。今后基金救助工作将作为一项重要工作常态化开展，惠及更多困难群众。
23 |  |  | 为符合条件的残疾儿童、孤独症儿童全部提供脑科手术、肢残矫治手术、康复训练、辅助器具适配等救助。2024年预计完成100名残疾儿童康复救助。 | 已完成 截至5月10日进展情况：已完成120名残疾儿童康复救助，其中1名儿童为人工耳蜗植入手术救助，其它119名残疾儿童全部转介至各康复机构进行康复训练服务；持续做好残疾康复儿童救助审批工作。
24 | 九、安全保障提升项目 |  | 抓好事故预防工作，深入开展道路交通安全隐患大排查大整治，严防较大及以上交通事故发生，推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化。 | 已完成。截至6月28日进展情况：遮挡视线的绿植已修剪完毕，缺失的标牌已安装完成，城乡建设交通局已完成矿外路两车路口信号灯安装工作，调试工作已完成。
25 |  |  | 2024年，继续按照每人2元、每户2元的标准，为全区居民购买政府灾害民生综合保险。在保障范围上，由《山东省灾害民生综合保险工作实施方案》确定的6类增加到12类。在保障额度上，将《山东省灾害民生综合保险工作实施方案》确定的居民人身伤亡救助金限额由每人15万元提高至20万元（包括每人医疗费用限额10万元）；居民倒损房屋救助金限额由每户5万元提高至10万元；对在灾害发生期间，因见义勇为、参与抢险救灾、应急救援或因查灾核灾导致死亡、伤残的，救助金限额由每人25万元提高至30万元（包括每人医疗费用限额15万元）。降低灾害事故对全区群众生命财产的损失，提高全区防灾减灾救灾能力。 | 截止11月8日进展情况。对1家受灾群众进行救助，救助资金为131000元。 对1家受灾群众进行救助，救助资金为5710元。为做好今年的防灾减灾宣传周活动，高新区减灾委员会办公室按照省市文件要求，结合我区实际，下发了《关于做好2024年全国防灾减灾日有关工作的通知》，对全区防灾减灾宣传活动做出统一部署，提出明确要求，确保各项工作有序开展，有的放矢。一是组织各街道、各相关单位通过悬挂横幅、展板、发放宣传页（袋）、LED大屏滚动、电梯广告屏、现场咨询等多种形式开展宣传教育活动，累计发放宣传页1500余份，服务群众3000余人次；二是依托网上防灾减灾科普知识“五进”公益宣讲活动，组织人员进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，开展防灾减灾知识宣传活动，防灾减灾科普视频播放量达5000次，政府机关、企事业单位参与率100%；三是充分利用开展2024年山东省防震减灾线上知识竞赛线上方式，积极引导，广泛发动，努力提高宣传教育覆盖面，增强安全宣传“五进”效果，着力提升基层防灾避险能力，让广大人民群众对防灾减灾科普知识听得懂、记得住、用得上。下一步，我区将继续坚持人民至上、生命至上这一根本宗旨，围绕“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”这一主题，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，树牢灾害风险管理和综合减灾理念，积极组织开展多形式、多层次的防灾减灾宣传教育。聚焦基层一线，以防灾减灾宣传周为契机，用丰富多样、喜闻乐见的活动，营造全社会参与防灾减灾的良好氛围，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。
26 |  |  | 2024年，由财政出资为全区所有在用电梯购买电梯安全责任保险。充分发挥责任保险事前防范和事后补偿功能，有效提升全区电梯安全水平。 | 已完成。截至8月2日进展情况：已发放电梯保险标识4676张，并督促电梯使用、维保单位在轿厢内张贴。组织人员对51家电梯使用或维保单位进行监督抽查。
27 | 十、政务服务“就近办”项目 |  | 为切实把政务服务从“窗口”送到群众“家门口”，依托各类社会合作力量，积极拓展政务服务渠道、优化服务举措，将高频政务服务事项向社会合作网点延伸，不断推进政务服务向基层延伸，切实提高政务服务社会化应用水平，实现政务服务“就近办” | 已完成。截至8月2日进展情况：对接均和云谷政务服务便民服务点，协调政务外网、自助一体机等设施配备工作，提升建设标准。