2022年11月份四重工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门（分管负责人及责任人） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事项 | 39 | 全力组织税费收入，强化税源管理，确保应收尽收。 | 吴 勇 刘一璘 | 财政金融局 马 涛 石群国 | 已完成，1-10月份税收收入完成305025万元，比上年同期下降13.9%；扣除增值税留抵退税因素后同口径下降3.7%。税收收入从总量情况看，位列全市第3位；从增幅情况看，位列全市第10位，扣除增值税留抵退税因素后同口径增幅位列全市第11位。税收收入占一般公共预算收入比重为85.2%，同口径占比87.4%，均位列全市第2位。 |
| 重大事项 | 40 | 精准高效落实各项税费支持政策，开展全方位、广角度、多形式的政策宣传，推动退税减税切实落地，助力企业纾困解难。 | 吴 勇 刘一璘 | 财政金融局 ***（分管） ***（具体） 税务局 ***（分管） ***（具体） |  |
|  | 41 | 调整2022年预算，继续开展2023年预算编制工作。 | 吴 勇 刘一璘 | 财政金融局 ***（分管） ***（具体） | 正常推进，2023年预算编制工作项目库录入已完成，基本支出已到“二上”申报阶段，项目类支出正在进行“一上”申报审核。 |
| 重要文件 | 65 | 出台《财政资金支出管理办法》。 | 吴 勇 | 财政金融局 马 涛 毛春国 | 已完成，11月23日已印发《济宁高新区财政资金支出管理办法》。 |