## 12月份
2021年接庄街道办事处为民办实事12月进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下月工作计划（200字以内）
1 | 教育提升工程 | 三贾公办幼儿园建设 | 目前主体已建设完成，室外入户电线已接通，管网正处于收尾阶段。 | 无 | 室外道路地基修补处理进度30%
2 | 文化惠民 | 丰富文化惠民活动 | 1.利用村图书室，组织学生和群众开展读书活动，丰富群众和学生业余生活。 2.聘请专门教师在街道文化站组织学生参加了雏鹰教育。 | 无 | 按照上级文件精神，开展好此项工作。
4 | 免费孕前监测 | 对做好免费孕前监测工作 | 扎实推进妇幼服务提升，对育龄夫妇做好免费孕前监测，积极实施适龄妇女专享健康查体，2021年12月份新增免费孕前优生健康检查共 7对，14人。 | 无 | 继续做好孕前优生健康检查
5 | 环卫提升工程 | 人居环境整治 | 组织社区、村党员干部带着对村居“四大堆”进行了集中整治清理560吨。 | 无 | 实施长效管护机制，巩固完善农村环境整治成果。
6 | 民生保险保障工程 | 实施民生综合保险全覆盖 | 辖区已实现民生综合保险（中华财险）全覆盖 | 无 | 将做好培训、宣传
7 | 公厕新建及提升改造工程 | 公厕新建及提升改造 | 公厕建设进展顺利，14所公厕已正常投入使用 | 无 | 做好设施维护，确保正常使用。
8 | 公共安全保障工程 | 开展安全生产工作 | 一是继续全力排查风险、消除隐患，组织人员对企业进行督导检查。二是全面做好道路交通事故等安全生产宣传排查治理工作，杜绝各类人为因素造成的各类安全事故。三是按照上级部门的统一部署，开展防范一氧化碳中毒预防集中培训，同时运用村内广播、喇叭进行广泛宣传，印发宣传材料20000余份。 | 无 | 开展定期入户巡查，人员培训，做好宣传及安全防范工作。