附件

2021年5月份四重工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事项 | 26 | 进一步解放思想、凝聚共识，持续开展“远学徐州、近赶潍坊”对标活动，明确目标、细化措施，确保各项工作争先进位、取得实效。 | 各有关分管领导 | 各有关责任部门 | 对照目标，凝心聚力做好财政收支保障，1-4月份，高新区一般公共预算收入完成完成16.62亿元，增长率15.9%，位列全市第4名。 |
|  | 35 | - 筹备第二批地方政府债券发行工作；开展预决算公开专项检查，推进全面预算绩效管理，启动2020年政府财务报告编制工作；强化税源管理，确保应收尽收。 | 吴 勇 | 财政金融局 | 与相关部门沟通落实地方政府债券项目；开展管委内部2019、2020年度预决算公开自查整改工作，根据互查要求对济南高新区、钢城区开展专项检查；深入推进预算绩效管理，梳理2020年预算绩效目标，开展预算绩效成本试点工作；2020年财务报告正在编制；2020年1-4月实现税收16.4亿元，增长21.9%。 |