2023年4月份“四重”工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门（分管负责人及责任人） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要会议 | 3 | 召开全区国资国企工作会议。 | 栾 涛 | 财政金融局 马 涛 曹媛媛 | 正常推进，根据党政办工作安排，目前已通知各区管企业做好汇报工作和调研部署。 |
| 重要活动 | 13 | 举办济宁高新区企业上市培训会。 | 栾 涛 刘一璘 | 财政金融局 王洪卫 西献新 | 正常推进，会议已筹备完毕，因会场排期冲突，会议推迟至5月份。 |
| 重大事项 | 38 | 推动地方政府债券发行工作，联合高新控股集团推动产权办理工作。 | 栾 涛 | 财政金融局 马 涛 石群国 曹媛媛 | 正常推进，截至目前共发行政府专项债券5.12亿元；产学研基地36 栋楼宇,按产权统计共24外已办理产权登记11处，未办理的13 处，约33.6万平方米共入驻129家企。经梳理，高新控股因历史遗留问题造成未确权的房屋、厂房、土地36宗。其中，楼宇房屋24宗，建筑面积约56.5万平方米；工业厂房4宗，建筑面积约12.2万平方米；土地8宗，占地面积约18.1万平方米，目前联合高新控股集团积极推动产权办理。 |