2023年4月份“四重”工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门（分管负责人及责任人） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要活动 | 24 | 举办全区自然资源普法大讲堂。 | 王亚栋 姜开德 | 自然资源和规划局 刘培弟 时志强 | 未举行。拟定于4月下旬举行。因参会人员统一参加中组部组织的培训，延迟到五月举行。 |