2022年10月份四重工作计划完成情况

| 类别 | 序号 | 事 项 | 牵头领导 | 主责部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事项 | 1 | 推进全区盘活存量国有资产工作。 | 吴 勇 | 财政金融局 | 正常推进，有闲置资产梳理工作，积极与农发行对接，依据目前资产盘活条件和政策，调整资产盘活方案。 |
| 31 | 全力组织税费收入，强化税源管理，确保应收尽收；迎接全市财政预算绩效管理水平提升督导。 | 吴 勇 | 财政金融局 | 1.正常推进，2022年1-9月份，济宁高新区一般公共预算收入完成318552万元，比上年同期下降6.9%；扣除增值税留抵退税减收因素后，一般公共预算收入增长4.7%。一般公共预算收入从总量情况看，位列全市第4位。  2.已完成，分别于10月18日、21日迎接全市财政预算绩效管理水平提升督导。 |
| 34 | 筹备做好2023年预算编制工作。 | 吴 勇 | 财政金融局 | 正常推进，已开展2023年预算编制工作，目前已开展基本支出“一上”阶段。 |
| 重要活动 | 17 | 举办区管国有企业中青年干部提升专题培训班。 | 吴 勇 | 财政金融局 | 疫情原因10月份未开展区管国有企业中青年干部能力提升专题培训班，疫情缓解后择期举行。 |