## Sheet1
济宁高新区房地产开发在建项目手续办理情况 （截止时间2017年12月20日）
序号 |  |  | 环保分局 | 经发局 | 规划分局 | 国土分局 | 规划分局 | 建设局 | 市开发办 | 消防大队 | 质监站
|  |  | 环评 | 立项 | 用地规划许可 | 土地证 | 建设工程规划许可 | 施工许可 | 预售证 | 消防验收 | 竣工验收备案
1 | 山东富邦盛世房地产开发有限公司 | 万象和A区酒店式公寓 | bar: 环保分局 to 质监站
万象和B区精品商业 | bar: 环保分局 to 质监站
万象和C区办公、商业 | bar: 环保分局 to 质监站
万象和D区商业 | bar: 环保分局 to 质监站
2 | 东方文博城文化发展有限公司 | 东方文博城 （河东区A、B、C、D、E） | bar: 环保分局 to 质监站
东方文博城 （河东区F、G、H；河西区S1-S8） | bar: 环保分局 to 质监站
东方文博城 （河西区A、B、N、S9-S11#） | bar: 环保分局 to 质监站
3 | 山东九矿置业有限公司 | 济矿家园 （1#） | bar: 环保分局 to 质监站
济矿家园 （2#） | bar: 环保分局 to 质监站
4 | 华璞（济宁）房地产开发有限公司 | 菱花片区住宅小区（建筑十策） （A、B、C、D） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 菱花片区住宅小区（建筑十策） （会所、地下车库 ） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | × | ×
5 | 济宁华都房地产开发有限公司 | 金色兰庭.香堤 （1#地下室、9班幼儿园、2号地下室一标段） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | × | ×
金色兰庭.香堤 （1#住宅楼、3#住宅楼、4#商住楼） | bar: 环保分局 to 质监站
金色兰庭.香堤 （2#商住楼、5#住宅楼） | bar: 环保分局 to 质监站
金色兰庭.香堤 （6#住宅楼、7#住宅楼） | bar: 环保分局 to 质监站
6 | 济宁市菱花房地产开发有限责任公司 | 菱花热电厂片区项目 （1#-10#住宅楼 ） | bar: 环保分局 to 质监站
菱花热电厂片区项目 （1#、2#商业） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 菱花热电厂片区项目 （会所、地库及附属用房 ） | √ | √ | √ | √ | √ | × | — | × | ×
7 | 济宁市城建投资有限责任公司 | 城投·锦园（原春江花月）住宅小区 （1#-9# 住宅楼；1#、2#楼商业部分） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 城投·锦园（原春江花月）住宅小区 （物业中心、地下车库） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | × | ×
8 | 济宁欧凯龙置业有限公司 | 康城丽景 （一期2#、3#、5#、8#、9#） | bar: 环保分局 to 质监站
康城丽景 （一期6#） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 康城丽景 （地下车库） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | ×
康城丽景 （二期10#、11#、12#、13#） | bar: 环保分局 to 质监站
9 | 山东恒信置业有限公司 | 恒信·公馆 （20#-22#住宅楼、23#配套商业） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 恒信·公馆 （19#幼儿园、地下车库） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | × | ×
恒信·公馆 （1#-4#、6#-9#、11#-18#住宅楼） | bar: 环保分局 to 质监站
10 | 山东瑞城君豪置业有限公司 | 济宁君豪嘉园住宅小区 （1#-6#住宅楼） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 济宁君豪嘉园住宅小区 （物业配套用房） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | × | ×
11 | 济宁森泰房地产开发有限公司 | 森泰御城·上院 （1#-3#、5#-13#、15#-18#楼；商业1#、商业2# ） | bar: 环保分局 to 质监站
|  | 森泰御城·上院 （幼儿园及地下车库 ） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | × | ×
12 | 山东永胜房地产开发有限公司 | 金榜家园 （A座、B座） | bar: 环保分局 to 质监站
13 | 济宁九巨龙天顺房地产开发有限公司 | 龙玺 （2#-4#、8#-10#、15#、26#） | bar: 环保分局 to 质监站
龙玺 （6#、7#、12#-14#、18#-23#、28#-35#） | bar: 环保分局 to 质监站
14 | 山东兴迪尔置业集团有限公司 | 创业公寓 （N、O、P栋住宅楼） | bar: 环保分局 to 质监站
15 | 山东天圳房地产有限公司 | 天圳四季城 (1#-2#住宅楼、3#商住楼、4#社区配套、6#办公楼及地下车库、9#集中商业楼) | bar: 环保分局 to 质监站
16 | 山东置城集团有限公司 | 置城八号公馆 （三期Ⅰ-2、Ⅰ-2-1 ） | bar: 环保分局 to 质监站
17 | 山东海达开发建设股份有限公司 | 东方广场 | bar: 环保分局 to 质监站
18 | 济宁山工房地产开发有限公司 | 山工璞源小区 (1#-12#住宅楼) | bar: 环保分局 to 质监站
备注：“√”表示已办理；“×”表示未办理；“—”表示不需办理。
单位及项目
职能部门及办理事项