## 5月份
2022年接庄街道办事处为民办实事5月进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下月工作计划（200字以内）
1 | 教育提升工程 | 三贾公办幼儿园建设 | 基本完成活动区进行塑胶地面的制作。 | 无 | 进行竣工验收。
2 | 环卫提升工程 | 环卫一体化深化改革 | 对各村主次干道、背街小巷进行排查，清除村内生活垃圾死角、小广告、乱堆乱放、乱贴乱挂、乱涂乱画、弱电线路整治以及主要道路两侧的杂草、杂物，拆除道路两侧的违章建筑等，有效提高农村村容村貌。 | 无 | 开展村庄周边、村连接路清理。
3 | 免费孕前监测 | 对做好免费孕前监测工作 | 正常推进，共孕前检测8人，无风险人群。早孕随访14人，现孕随访1人，妊娠结局随访1人，未发现出生缺陷儿出生。 | 无 | 积极利用各种形式为待孕群众讲解孕前优生健康检查项目内容，主要意义，服务流程，确保孕前监测工作的顺利开展。
4 | 民生保险保障工程 | 实施民生综合保险全覆盖 | 辖区已实现民生综合保险（中华财险）全覆盖。 | 无 | 将做好培训、宣传
5 | 公共安全保障工程 | 开展安全生产工作 | 一是调度重点企业生产情况，继续全力排查风险、消除隐患，组织人员对企业进行督导检查。二是全面做好道路交通事故等安全生产宣传排查治理工作，杜绝各类人为因素造成的各类安全事故。三是街道为提高广大群众的安全防范意识，开展用电用气知识培训，提高广大群众安全防范意识并印发宣传材料，由社区、村带头发放到户，保障社会公共安全和居民人身财产安全。 | 无 | 加大巡查力度，做好宣传工作。