## Sheet1
2020年接庄街道办事处为民办实事9月进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下月工作计划（200字以内）
1 | 学前教育提升工程 | 济宁高新区接庄街道公办幼儿园（第五中学西邻） | 建设进展顺利，桩基建设正常推进 | 无 | 全力推进桩基建设，加快主体建设招标进度，确保主体建设按期实施
2 | 卫生健康改善工程 | 免费孕前优生健康检查 | 2020年9月份新增免费孕前优生健康检查共3对，6人。 | 无 | 继续做好孕前优生健康检查
3 | 文化惠民工程 | 1、提升文化基础设施 2、丰富文化惠民活动 | 1、进一步提升东贯村图书室、文化活动室软硬件设施，美化净化百姓大舞台。 2、邀请济宁市文化、普法艺术团体深入各社区、村开展文化惠民活动，9月份共演出11场，播放电影52场。 | 无 | 在上级部门的统一安排部署下，开展好这项工作。
4 | 民生保险保障工程 | 实施民生综合保险全覆盖 | 辖区已实现民生综合保险（中华财险）全覆盖 | 无 | 将做好培训、宣传
5 | 公共安全保障工程 | 1、实施微型应急救援站建设项目 2、开展安全生产工作 | 1、宋楼村微型消防站建设进展顺利，各项制度完善完毕，已经完成消防车辆配备、相关物资正在采购。 2、一是结合安全生产专项整治三年行动，全力排查风险、消除隐患。二是要做好道路交通事故等安全生产宣传排查治理工作，杜绝各类人为因素造成的各类安全事故。 | 无 | 下步开展好人员培训，做好宣传
6 | 公厕新建及提升改 造工程 | 公厕新建及提升改造 | 14所公厕建设进展顺利，公厕已进入扫尾阶段，部分公厕已正常使用。 | 无 | 加快推进进度，确保完成任务。
7 | 农村交通管理服务站及劝导站建设 | 交通管理服务站及劝 导站建设 | 积极对接交通、交警部门 | 无 | 将及时沟通，做好保障配合