## 一季度
2023年接庄街道办事处为民办实事第一季度进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下阶段工作计划（200字以内）
1 | 教育提升工程 | 三贾公办幼儿园建设 | 教学楼内部地面、墙面、洗手间等基础设施进行装修。基础设施进行装修、对外部管网进行验收。对接设计院、监理、审计等部门完成验收。 | 无 | 内部基础设施进行装修。外部管网进行验收。对绿化植被进行验收。
2 | 环卫提升工程 | 环卫一体化深化改革 | 开展干干净净庆新年大扫除活动，提升辖区环境面貌。辖区内46座公厕全覆盖巡查，掌握目前公厕运转情况，存在的问题，有针对性的进行提升，提高公厕管护水平。对照创卫工作标准，突出目标导向和问题导向，纵深开展内环高架路域环境整治、驻地提升、八里营城乡结合部整治。完成接庄大市场公厕改造。 | 无 | 开展村居巡查，提高村居环卫管理。着手开展迎五一专项行动，准备改造南集垃圾中转站。做好上半年工作总结，梳理经验做法、存在问题，提前谋划下半年工作。
3 | 民生保险保障工程 | 实施民生综合保险全覆盖 | 辖区已实现民生综合保险（中华财险）全覆盖。 | 无 | 将做好培训、宣传
4 | 公共安全保障工程 | 开展安全生产工作 | 检查街道个体工商户安全生产档案张贴情况，对未完成商户进行协助。对街道辖区内零售店开展烟花爆竹违规销售检查和警示教育，张贴违禁燃放烟花爆竹条幅。做好春节节假期间的值班工作安排。做好企业复产“开工第一课”专项培训，开展“打非治违”专项活动，配合区环保局进行“打非治违”专项检查，对辖区内粉尘涉爆企业和危化品经营企业进行督导检查工作，严格落实企业安全生产制度。对辖区内企业进行日常安全检查。两会期间开展“接庄街道重点时段企业主要负责人、安全管理人员”培训会，要求企业对学习情况进行考核，确保企业员工掌握安全生产知识。 | 无 | 重点检查企业开工安全生产情况，严格防止重大隐患发生。对检查企业集中约谈，推动企业责任落实。对企业学习情况进行考核，要求企业掌握安全生产相关知识。