## 5月份
2023年接庄街道办事处为民办实事第二季度进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下阶段工作计划（200字以内）
1 | 教育提升工程 | 三贾公办幼儿园建设 | 对校园内绿化进行施工补救。向区发展软环境保障局汇报项目存在的问题。教学楼一楼基础设施进行装修。 | 无 | 配合区发展软环境保障局办理相关证件，内部基础设施继续进行装修完善
2 | 环卫提升工程 | 环卫一体化深化改革 | 辖区所有村居全覆盖巡查，重点是垃圾清运、村居保洁、人员在岗等情况，提高村居保洁管理水平。开展干净整洁迎五一专项行动；完成南集垃圾中转站改造。开展村居、道路垃圾桶排查，更换破损垃圾桶100个，统一垃圾桶标识50余处，对因垃圾清运造成的垃圾桶周边不洁情况进行专项排查整改；扎实开展秸秆清运，积极对接各社区，收集整理秸秆堆放位置，及时清理清运，消除安全隐患；强化道路湿扫、冲洗作业，降低道路扬尘；积极发动参与“垃圾分类齐点亮”活动。 | 无 | 因地制宜，根据各村垃圾量、村庄规模，适当调整垃圾桶摆放位置、清运频次及垃圾清运先后顺序，对垃圾清运工作人员开展培训，强化监督调度，提高垃圾清运工作效率；开展公厕检查，对辖区所有公厕进行逐一检查，对发现问题逐一整改销号
3 | 民生保险保障工程 | 实施民生综合保险全覆盖 | 辖区已实现民生综合保险（中华财险）全覆盖。 | 无 | 将做好培训、宣传
4 | 公共安全保障工程 | 开展安全生产工作 | 开展“安全生产制度措施学习提升专项行动”和安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动，积极展开接庄街道安全生产法律法规专题培训会。深化开展企业安全生产培训“走过场”专项整治工作方案学习。按照”五一假期期间安全生产督导检查工作方案，加强节日期间安全检查工作，落实“全区重大隐患专项治理”活动方案。督促企业对自身安全生产开展自查自纠，形成隐患问题台账，预防重大风险隐患情况的发生。以“安全生产月”为主题，开展了“晨会制度”落实情况专项检查。进行了安全生产创新主题签名活动。进一步开展了重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，以及专题宣传活动，认真排查和整改重大事故隐患，对企业自查发现的重大隐患问题进行整改抽查，建立台账。 | 无 | 抓好落实重大隐患专项检查，积极督促企业进行常态化自查自纠，推动企业进行安全演练和安全知识学习等。