## Sheet1
2020年接庄街道办事处为民办实事10月进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下月工作计划（200字以内）
1 | 学前教育提升工程 | 济宁高新区接庄街道公办幼儿园（第五中学西邻） | 建设进展顺利，主体教学楼已建设一层 | 无 | 加快主体建设进度，确保主体建设按期完成。
2 | 卫生健康改善工程 | 免费孕前优生健康检查 | 2020年10月份新增免费孕前优生健康检查共4对，8人。 | 无 | 继续做好孕前优生健康检查
3 | 文化惠民工程 | 1、提升文化基础设施 2、丰富文化惠民活动 | 1、进一步提升各村村图书室、文化活动室软硬件设施，美化净化百姓大舞台。 2、邀请济宁市艺术团深入社区、村开展文化惠民活动，10月份共演出16场，播放电影59场。 | 无 | 在上级部门的统一安排部署下，开展好这项工作。
4 | 民生保险保障工程 | 实施民生综合保险全覆盖 | 辖区已实现民生综合保险（中华财险）全覆盖 | 无 | 将做好培训、宣传
5 | 公共安全保障工程 | 1、实施微型应急救援站建设项目 2、开展安全生产工作 | 1、宋楼村微型消防站建设进展顺利，各项制度完善完毕，已完成消防车辆和相关物资采购配备。 2、一是结合安全生产专项整治三年行动，继续全力排查风险、消除隐患。二是召开企业安全生产培训会议，组织辖区企业主要负责人学习培训，聘请专家指导企业建立长期隐患自查机制，制定企业应急预案等，提高企业主要负责人安全生产意识。三是组织人员对企业进行督导检查。四是全面做好道路交通事故等安全生产宣传排查治理工作，杜绝各类人为因素造成的各类安全事故。 | 无 | 下步开展好人员培训，做好宣传
6 | 公厕新建及提升改造工程 | 公厕新建及提升改造 | 公厕建设进展顺利，14所公厕已正常投入使用 | 无 | 做好设施维护，确保正常使用。