2023年 8 月高新区为民办实事月度进展情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 落实进展情况（200字以内，段首应包含总体自我评价语句，如正常推进等） | 存在的问题（200字以内） | 下月工作计划（200字以内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民生保险 保障工程 | 继续按照每人2元的标准，为全区居民购买政府灾害救助保险，对因自然灾害及居家期间发生火灾、爆炸、煤气中毒、触电等事故造成的人身伤害进行赔付；按照每户2元的标准，为全区常住居民家庭购买政府灾害救助保险，对因自然灾害及约定的意外事故造成的家庭住房及附属财产损毁进行赔付 | 应急管理局 | 正常推进。 已完成购买灾害民生综合保险（2023年7月1日-2024年6月30日） | 无 | 积极协调保险部门对符合条件的及时进行赔付；持续开展民生灾害保险宣传工作。 |